## Sheet1
六安市疾控中心2016年九月份工作安排
序号 | 内 容 | 完成时间 | 分管领导 | 具体负责科室 | 协助科室
1 | 组织开展全省寄生虫防治技术竞赛参赛人员选拔及赛前培训工作 | 上旬 | 姜正好 | 地寄科
2 | 开展城区综合医院疟疾防治督导工作 | 中旬 | 姜正好 | 地寄科
3 | 开展9月份城区病媒生物监测工作 | 中下旬 | 姜正好 | 地寄科
4 | 指导裕安区开展伊蚊监测工作 | 中下旬 | 姜正好 | 地寄科
5 | 开展“五市疟疾联防工作” | 下旬 | 姜正好 | 地寄科
6 | 开展全民健康生活方式宣传活动 | 9月 | 解少煜 | 健教科 | 慢病科
7 | 派员参加全省学校结核病防控及疫情应急处置培训班 | 中旬 | 姜正好 | 结防科
8 | 召开三季度结核病防治工作业务例会 | 下旬 | 姜正好 | 结防科
9 | 启动老龄人群健康与环境可控因素研究项目金安区老年人健康体检现场工作 | 9月 | 解少煜 | 慢非科
10 | 完成全市基本公共卫生服务督导 | 上旬 | 解少煜 | 慢非科
11 | 开展流感核酸检测和培养工作 | 上旬 | 解少煜 | 微检科 | 急传科
12 | 组织开展结核病实验室技能竞赛 | 上旬 | 解少煜 | 微检科 | 结防科
13 | 到六安市拘留所开展羁押人员HIV筛查工作 | 9月 | 姜正好 | 性艾科 | 微检科
14 | 召开全市艾滋病抗病毒治疗研讨会 | 9月 | 姜正好 | 性艾科
15 | 开展2016年艾滋病防治数据质量评估市级复核工作 | 9月 | 姜正好 | 性艾科
16 | 完成2016年职业病报告与重点职业病监测中期督导检查工作 | 上旬 | 姜正好 | 职防科
17 | 对金安区妇幼保健院放射机房开展放射卫生检测 | 上旬 | 姜正好 | 职防科
18 | 到开发区开展部分企业职业卫生定期检测工作 | 中旬 | 姜正好 | 职防科 | 理化检验科
19 | 开展职业健康检查资质续展工作 | 下旬 | 姜正好 | 职防科
20 | 开展儿童预防接种查验督导工作 | 9月 | 解少煜 | 免疫科
21 | 开展省预防接种技能大赛参赛人员选拔及赛前集训 | 下旬 | 解少煜 | 免疫科
22 | 举办全市免疫规划及疫苗管理业务培训班 | 中下旬 | 解少煜 | 免疫科
23 | 开展全市突发事件公共卫生风险评估视频会 | 上旬 | 解少煜 | 急传科 | 办公室
24 | 赴金寨、霍山开展发热伴血小板减少综合征项目工作 | 中旬 | 解少煜 | 急传科
25 | 组织筹备全省卫生应急技能竞赛工作 | 下旬 | 解少煜 | 办公室 | 职防科 急传科
26 | 派员参加全省传染病信息报告分析会 | 上旬 | 解少煜 | 急传科
27 | 完成六安市卫生应急等相关预案修订工作 | 上旬 | 解少煜 | 急传科
28 | 完成食品风险监测中安庆、六安两市各10份淡水鱼类氯霉素，硝基呋喃代谢物（AMOZ、SEM、AHD、AOZ），孔雀石绿及隐性孔雀石绿检测工作 | 9月 | 姜正好 | 理化检验科 | 公卫科
29 | 完成生活饮用水委托样品检测及26份自来水监测 | 下旬 | 姜正好 | 理化检验科 | 质管科
30 | 完成餐饮食品（腐竹、凉粉、凉皮、千张等）中硼砂检测 | 中旬 | 姜正好 | 理化检验科 | 职防科
31 | 完成儿童食品（铅、镉、铝、安赛蜜、糖精钠、甜蜜素）检测 | 下旬 | 姜正好 | 理化检验科 | 公卫科
32 | 开展三重四级杆气-质-质招标工作 | 下旬 | 姜正好 | 理化检验科 | 计财科、 药械科
33 | 联合市卫生监督局开展我市重点公共场所卫生监督抽检工作 | 9月 | 姜正好 | 公卫科 | 微检科
34 | 完成CNAS认可网上申报审查的整改工作，邀请CNAS评审员进行指导 | 9月 | 李开春 | 质管科
35 | 对微生物科、理化科、健教科仪器设备进行政府分散采购工作 | 上旬 | 李开春 | 计财科 | 行保科
36 | 上报2017年预算编制报表 | 中旬 | 李开春 | 计财科 | 办公室
37 | 预防医学会组织免疫预防学术报告会 | 中旬 | 李开春 | 办公室 | 免疫预防科